## Feuil1
Nature de risque | Description | Gravité 1-4 | Probabilité | Actions préventives
Juridique | Risques légaux (CNIL) | 4 | Très faible | Respecter les préconisations de la CNIL
Intrinsèque à la gestion de projet | Application ne répondant pas aux attentes des utilisateurs | 3 | Faible | Réunions régulières avec les commanditaires
Humain | Mésententes au sein de l'équipe | 1 | Faible | Commmunication au sein de l'équipe
Intrinsèque à la gestion de projet | Désaccord entre les acteurs (écoles) | 2 | Faible | Modifications de la base de données
Technique | Crash serveur | 2 | Moyenne | Méthodes de restauration de serveurs vues en cours de méthode agile
Financier | Modifications des tarifs des logiciels utilisés | 3 | Faible | Logiciels de remplacement à utiliser
Délais | Non respect des délais | 3 | Moyenne | Suppression des fonctionnalités non essentielles du planning